## 项目规划表
甘特图与任务分配表
[6 empty] | 周期突出显示： | 8 |  |  | 计划工期 |  |  |  | 实际开始时间 |  |  |  |  | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [5 empty] | 完成（超出计划）百分比
参与者 | 活动 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 完成百分比 | 周期
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
所有人 | 讨论/头脑风暴 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
邱佳荣 | 文档/会议记录与图 | 1 | 2 | 1 | 3 | 100%
王逸 | 讨论/原型设计 | 3 | 1 | 3 | 2 | 100%
邱佳荣 | 文档/需求规格报告 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100%
所有人 | 讨论/软件架构设计 | 4 | 2 | 4 | 4 | 100%
邱佳荣 | 文档/软件设计报告 | 4 | 4 | 4 | 7 | 100%
王逸 | 代码/前端 | 8 | 7 | 8 | 13 | 100%
邱佳荣 | 代码/后端/总程序 | 8 | 2 | 8 | 3 | 100%
申亚宁 | 代码/后端/录音 | 8 | 2 | 8 | 4 | 100%
申亚宁 | 代码/后端/音频转化 | 8 | 3 | 8 | 3 | 100%
申亚宁 | 代码/后端/音频转化/降噪 | 8 | 4 | 8 | 7 | 100%
邱佳荣 | 代码/后端/音频转化/端点检测 | 8 | 4 | 8 | 6 | 100%
王逸 | 代码/后端/音频转化/转谱 | 8 | 4 | 8 | 7 | 100%
申亚宁 | 代码/后端/转音乐 | 8 | 3 | 8 | 4 | 100%
申亚宁 | 测试/功能测试与性能测试 | 21 | 2 | 21 | 4 | 100%
申亚宁 | 文档/测试报告和说明和用户反馈 | 21 | 5 | 21 | 7 | 100%
王逸 | 文档/讲解与展示 | 28 | 2 | 28 | 3 | 100%